## Hoja1
| CRONOGRAMA GRUPO #6 |  |  |  |  | LÍNEA DE TIEMPO
Tema | Asignado a | % Completo | Fecha de inicio | Duración (HORAS) | Fecha fin | time axis 2023-11-16 to 2024-03-07
Inicio Proyecto | Quispe Bryan, Limones John, Proaño José |  | 2023-11-16 |  | 2023-11-16
Creación Perfil Usuario V1 | Quispe Bryan, Limones John, Proaño José | 80 | 2023-11-22 | 2 | 2023-11-22
Primera revisión | Jenny A Ruiz R | 60 | 2023-11-28 | 2 | 2023-11-28
1ra Defensa | Quispe Bryan, Limones John, Proaño José | 100 | 2023-11-28 | 0.25 | 2023-11-28
Creación Perfil Usuario V2 | Quispe Bryan, Limones John, Proaño José | 100 | 2023-11-30 | 2 | 2023-11-30
Entrevista Al Cliente | Quispe Bryan, Limones John, Proaño José | 100 | 2023-12-02 | 1 | 2023-12-02
Creación Matriz HU V1 | Quispe Bryan, Limones John, Proaño José | 85 | 2023-12-02 | 3 | 2023-12-03
Creación Matriz HU V2 | Quispe Bryan, Limones John, Proaño José | 100 | 2023-12-12 | 1 | 2023-12-12
2da Defensa | Quispe Bryan, Limones John, Proaño José | 100 | 2023-12-14 | 0.25 | 2023-12-14
Creación Matriz IREB V1 | Quispe Bryan, Limones John, Proaño José | 100 | 2024-01-04 | 3 | 2024-01-04
Defensa Matriz IREB | Quispe Bryan, Limones John, Proaño José | 100 | 2024-01-09 | 0.25 | 2024-01-09
Creación de ER V1 | Quispe Bryan, Limones John, Proaño José | 80 | 2024-01-10 | 3 | 2024-01-10
Creación Backlog V1 | Quispe Bryan, Limones John, Proaño José | 100 | 2024-01-11 | 1 | 2024-01-11
Presentación Backlog V1 al Cliente | Quispe Bryan, Limones John, Proaño José | 100 | 2024-01-15 | 1 | 2024-01-15
3ra Defensa | Quispe Bryan, Limones John, Proaño José | 100 | 2024-01-16 | 0.25 | 2024-01-16
Creación Matriz HU V3 | Quispe Bryan, Limones John, Proaño José | 100 | 2024-01-17 | 1 | 2024-01-17
Creación Reporte de Errores V1 | Quispe Bryan, Limones John, Cristian Acalo | 100 | 2024-01-25 | 2 | 2024-01-25
Creación Modelos de Caso de Uso V1 | Quispe Bryan, Limones John, Proaño José | 100 | 2024-02-06 | 2 | 2024-02-06 | bar: 2024-02-06
Creación Pruebas de Caja Blanca V1 | Quispe Bryan, Limones John, Proaño José | 100 | 2024-02-07 | 2 | 2024-02-07
Creación Pruebas de Caja Negra V1 | Quispe Bryan, Limones John, Proaño José | 100 | 2024-02-07 | 2 | 2024-02-07
Creación Reporte de Errores V2 | Quispe Bryan, Limones John, Cristian Acalo | 100 | 2024-02-08 | 1 | 2024-02-08
Creación Backlog V2 | Quispe Bryan, Limones John, Proaño José | 100 | 2024-02-08 | 2 | 2024-02-08 | bar: 2024-02-08
Creación Reporte de Errores V3 | Quispe Bryan, Limones John, Cristian Acalo | 100 | 2024-02-16 | 2 | 2024-02-16
Creación Perfil Usuario V3 | Quispe Bryan, Limones John, Proaño José | 100 | 2024-02-19 | 1 | 2024-02-19
Creación Matriz HU V4 | Quispe Bryan, Limones John, Proaño José | 100 | 2024-02-21 | 1 | 2024-02-21
Creación Backlog V3 | Quispe Bryan, Limones John, Proaño José | 100 | 2024-02-21 | 2 | 2024-02-21
Creación Reporte de Errores V4 | Quispe Bryan, Limones John, Cristian Acalo | 100 | 2024-02-22 | 2 | 2024-02-22 | bar: 2024-02-27
4ta Defensa | Quispe Bryan, Limones John, Proaño José | 100 | 2024-02-22 | 0.25 | 2024-02-22
Creación Backlog V4 | Quispe Bryan, Limones John, Proaño José | 100 | 2024-02-27 | 2 | 2024-02-27 | bar: 2024-02-27
Creación de ER V2 | Quispe Bryan, Limones John, Proaño José | 100 | 2024-03-03 | 2 | 2024-03-03 | bar: 2024-03-03
Creación Modelos de Caso de Uso V2 | Quispe Bryan, Limones John, Proaño José | 100 | 2024-03-03 | 2 | 2024-03-03 | bar: 2024-03-03
Creación Backlog V5 | Quispe Bryan, Limones John, Proaño José | 100 | 2024-03-03 | 1 | 2024-03-03 | bar: 2024-03-03
Creación Pruebas de Caja Negra V2 | Quispe Bryan, Limones John, Proaño José | 100 | 2024-03-04 | 1 | 2024-03-04 | bar: 2024-03-03
Creación Perfil Usuario V4 | Quispe Bryan, Limones John, Proaño José | 100 | 2024-03-04 | 1 | 2024-03-04 | bar: 2024-03-03
Defensa Final | Quispe Bryan, Limones John, Proaño José | 0 | 2024-03-05 | 1 | 2024-03-05 | bar: 2024-03-04