## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Página Principal | Administrador | Desarrollar la página principal de la plataforma web | Navegar por la pagina principal visualizando correctamente su contenido principal |  | Alta | En proceso
REQ002 | Apartado de fotos | Administrador | Diseñar una seccion de fotos en la plataforma web | Visualizar las fotos de los clientes satisfechos en el apartado de fotos de la página web |  | Media | En proceso
REQ003 | Contactos | Administrador | Desarrollar el apartado de contactos de la plataforma web | Visualizar de forma intuitiva los logos de redes sociales e interactuar para redicercionarse a las redes sociales |  | Media | En proceso
REQ004 | Lineamientos de Arcotel para Páginas Web | Administrador | Implementar los requisitos pedidos por Arcotel para páginas web | Visualizar los documentos y links requeridos por Arcotel |  | Alta | En proceso
REQ005 | Planes de Internet | Administrador | Implementar una sección con datos sobre los distintos planes de internet | Visualizar información sobre los planes de internet en su sección correspondiente |  | Alta | En proceso
REQ006 | Pestaña Acerca de Nosotros | Administrador | Desarrollar una pestaña de información de la empresa | Visualizar la información de la empresa como la misión, visión y trabajos realizados |  | Media | En proceso
REQ007 | Cotización de Planes de Internet | Administrador | Desarrollar una sección de cotización de planes en la plataforma web | Vizualizar información personalizada sobre precios y opciones disponibles |  | Media | En proceso

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Página Principal | Administrador | Desarrollar la página principal de la plataforma web | Navegar por la pagina principal visualizando correctamente su contenido principal |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear una Interfaz atractiva usando Html, node.js, jquery, js. |  |  |  | John Limones |  | 2
REQ001-2 | Crear barra principal con los apartados de la pagina |  |  |  | John Limones |  | 3
REQ001-3 | Crear iconos interactivos e intuitivos |  |  |  | John Limones |  | 3
REQ001-4 | Crear una seccion de asistencia personal |  |  |  | John Limones |  | 1
REQ001-5 | Diseñar secciones con informacion breve animada |  |  |  | John Limones |  | 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Apartado de fotos | Administrador | Diseñar una seccion de fotos en la plataforma web | Visualizar las fotos de los clientes satisfechos en el apartado de fotos de la página web |  | Media | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Diseñar un apartado para las fotos |  |  |  | Bryan Quispe |  | 2
REQ002-2 | Diseñar una galería de fotos |  |  |  | Bryan Quispe |  | 3
REQ002-3 | Agregar las fotos en una carpeta del proyecto |  |  |  | Bryan Quispe |  | 1
REQ002-4 | Insertar fotos en la galería |  |  |  | Bryan Quispe |  | 2
REQ002-5 | Crear los botones de interacción de la galería |  |  |  | Bryan Quispe |  | 3
REQ003 | Contactos | Administrador | Desarrollar el apartado de contactos de la plataforma web | Visualizar de forma intuitiva los logos de redes sociales e interactuar para redicercionarse a las redes sociales |  | Media | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Diseñar un apartado para los contactos |  |  |  | José Proaño |  | 3
REQ003-2 | Diseñar los logos de redes sociales |  |  |  | José Proaño |  | 1
REQ003-3 | Agregar la información de contacto |  |  |  | José Proaño |  | 2
REQ003-4 | Crear formulario para contactarse por correo |  |  |  | José Proaño |  | 2
REQ003-5 | Crear los botones para redirigir a las redes sociales |  |  |  | José Proaño |  | 3
REQ004 | Lineamientos Arcotel | Administrador | Implementar los requisitos pedidos por Arcotel para páginas web | Visualizar los documentos y links requeridos por Arcotel |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Diseñar un apartado para los documentos de regulación |  |  |  | John Limones |  | 2
REQ004-2 | Agregar los documentos |  |  |  | John Limones |  | 2
REQ004-3 | Agregar los links de redirección pedidos por Arcotel |  |  |  | John Limones |  | 2
REQ005 | Planes de Internet | Administrador | Implementar una sección con datos sobre los distintos planes de internet | Visualizar información sobre los planes de internet en su sección correspondiente |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ005-1 | Diseñar una sección interactiva con información acerca de los planes de internet, como velocidad y precio |  |  |  | José Proaño |  | 2
REQ005-2 | Agregar imágenes en los diferentes planes |  |  |  | José Proaño |  | 2
REQ005-3 | Agregar descripciones sobre los beneficios de los planes |  |  |  | José Proaño |  | 1
REQ005-4 | Diseñar el resto de la sección interactiva, como pie de página, etc. |  |  |  | José Proaño |  | 2
REQ006 | Pestaña Acerca de Nosotros | Administrador | Desarrollar una pestaña de información de la empresa | Visualizar la información de la empresa como la misión, visión y trabajos realizados |  | Media | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ006-1 | Diseñar un pestaña para información de la empresa |  |  |  | Bryan Quispe |  | 2
REQ006-2 | Agregar la misión y visión de la empresa |  |  |  | Bryan Quispe |  | 1
REQ006-3 | Diseñar una barra interactiva con información de los equipos utilizados |  |  |  | Bryan Quispe |  | 2
REQ006-4 | Diseñar una sección interactiva con información de los trabajos realizados |  |  |  | Bryan Quispe |  | 3
REQ007 | Cotización de Planes de Internet | Administrador | Desarrollar una sección de cotización de planes en la plataforma web | Vizualizar información personalizada sobre precios y opciones disponibles |  | Media | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ007-1 | Diseñar una sección interactiva con cotización |  |  |  | José Proaño |  | 2
REQ007-2 | Agregar el formulario para cotización |  |  |  | José Proaño |  | 2
REQ007-3 | Diseñar el resto de la sección interactiva, como pie de página, etc. |  |  |  | José Proaño |  | 2

## burdonchart
| Estimado | Dia 10 | Dia 9 | Dia 8 | Dia 7 | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ001-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ001-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ001-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ001-5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ002-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ002-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4
REQ002-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ002-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ002-5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4
REQ003-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3
REQ003-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
REQ003-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
REQ003-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
REQ003-5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3
REQ004-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
REQ004-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3
REQ004-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ005-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
REQ005-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ005-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ005-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ006-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ006-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ006-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
REQ006-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
REQ007-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ007-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
REQ007-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Horas Estimadas | 61 | 57 | 53 | 51 | 50 | 45 | 41 | 36 | 25 | 10 | 3
Horas Estimadas Restantes | 61 | 54.9 | 54.5 | 54.1 | 53.9 | 53.8 | 53.3 | 52.9 | 52.4 | 51.3 | 49.8
CONCLUSIÓN Al analizar el gráfico, se evidencia que el proyecto se llevó a cabo de manera ininterrumpida desde el inicio, y las horas laboradas diariamente fueron adecuadas para cumplir con la planificación temporal establecida.