## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Debe facilitar la información y ser de uso intuitivo | Una Interfaz principal que el cliente identifique de manera intuitiva. | Diseñar pagina principal interactiva | Clientes | Mejorar la experiencia de búsqueda y visualización de forma clara e intuitiva para los clientes. | John Limones | 8 | 2024-03-16 | Alta | En proceso | Navegar por la pagina principal visualizando correctamente su contenido principal | Contiene información sobre de que se trata la pagina web y botones intuitivos, con secciones | Página Principal
REQ002 | Debe contener referencias de clientes satisfechos | Un apartado en la página web donde se puedan visualizar referencias de clientes satisfechos | Implementar una sección de fotos que muestren a los clientes satisfechos | Clientes | Visualizar las fotos de los clientes satisfechos en el apartado de la página web | Bryan Quispe | 6 | 2024-03-16 | Media | En proceso | Visualizar de forma correcta el apartado de fotos | Este requisito ayudará a que la empresa tenga un confianza mayor por parte del usuario. | Apartado de fotos
REQ003 | Debe tener una forma de comunicar al cliente con un asesor comercial para adquirir un plan o resolver sus inquietudes | Un apartado de contactos que permita a los clientes comunicarse con un asesor para recibir asistencia personalizada e información sobre redes sociales. | Integrar una sección con funciones que permitan a los clientes redireccionarse a las redes sociales de la empresa y whatsapp de los asesores para una asistencia personalizada o cotizar un servicio | Clientes | Visualizar de forma intuitiva los logos de redes sociales e interactuar para redicercionarse a las redes sociales | José Proaño | 8 | 2024-03-16 | Media | En proceso | Interactuar con los botones de redireccionamiento y comfirmar que estén funcionando correctamente | Este requisito asegurará una comunicación efectiva y personalizada. | Contactos
REQ004 | Debe cumplir con los lineamientos establecidos por Arcotel para páginas web | Una plataforma que cumpla los requisitos y normativas establecidos por Arcotel para garantizar su legalidad | Diseñar una plataforma con todos los lineamientos establecidos por Arcotel y brindar la terminología e información requerida | Clientes | Ajustar la plataforma web según los lineamientos proporcionados por Arcotel, incluyendo la terminología proporcionada para los clientes | John Limones | 8 | 2024-03-16 | Alta | En proceso | Verificación los lineamientos de Arcotel y la terminología de los documentos. | El cumplimiento con las normativas de Arcotel es esencial para la legalidad y credibilidad de la plataforma, asegurando la confianza de los usuarios. | Lineamientos de Arcotel para Páginas Web
REQ005 | Debe tener un catálogo con los diferentes planes de internet que se proporcionan | Un apartado que muestre información sobre los planes de internet en la página web | Implementar una sección con datos sobre los distintos planes de internet con sus ventajas y precios | Clientes | Visualizar información sobre los planes de internet en su sección correspondiente | José Proaño | 6 | 2024-03-16 | Alta | En proceso | Visibilizar de manera adecuada los planes de internet en su apartado | Con este requisito se ayudará a los clientes a escoger el mejor plan para sus necesidades | Planes de Internet
REQ006 | Debe tener una pestaña donde se brinde informacion de la empresa | Una pestaña que permita al cliente conocer acerca de la empresa. | Diseñar una pestaña interactiva que contenga informacion de la empresa, su misión y visión | Clientes | Vizualizar e interactuar con una pestaña que brinde informacion la informacion acerca de la empresa. | Bryan Quispe | 6 | 2024-03-16 | Media | En proceso | Confirmar que al hacer clic en la pestaña, se muestra la información correcta de misión y visión | Considerar la posibilidad de traducir la información de misión y visión para usuarios que hablan diferentes idiomas. | Pestaña Acerca de Nosotros
REQ007 | Debe haber una manera para que los clientes obtengan cotizaciones de los planes de internet disponibles de forma rápida y sencilla | Una sección de cotización que permita a los clientes seleccionar el plan de internet que desean y recibir una cotización detallada en función de sus necesidades específicas | Implementar una interfaz de usuario intuitiva que guíe a los clientes a través del proceso de selección de plan y captura de información relevante para generar una cotización precisa | Clientes | Vizualizar información personalizada sobre precios y opciones disponibles antes de tomar una decisión de contratación | José Proaño | 6 | 2024-03-16 | Media | En proceso | Verificar que la sección de cotización funcione correctamente al permitir a los usuarios seleccionar opciones, ingresar información requerida y recibir una cotización detallada de manera oportuna | Esta funcionalidad asegura que los clientes puedan obtener fácilmente información personalizada sobre precios y opciones de planes de internet, lo que mejora la experiencia del usuario y aumenta la probabilidad de conversión | Cotización de Planes de Internet
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Clientes |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 8 |  | Alta |  | John Limones
| QUE | Una Interfaz principal que el cliente identifique de manera intuitiva. |  | PARA QUE | Diseñar pagina principal interactiva |  | COMO | Mejorar la experiencia de búsqueda y visualización de forma clara e intuitiva para los clientes.
| NOMBRE HISTORIA |  | Página Principal
| PRUEBA |  | Navegar por la pagina principal visualizando correctamente su contenido principal |  |  | COMENTARIOS | Contiene información sobre de que se trata la pagina web y botones intuitivos, con secciones